## Planilha1
Id | Tarefa | Status | Nota | Cronograma
|  |  |  | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01
1 | Apreender Verilog | Completa | bar: 2021-01-01 to 2021-03-01
2 | Adquirir a FPGA | Em progresso | Aguardando entrega | bar: 2021-05-01 to 2021-06-01
3 | Apreender a usar a FPGA | Espera | Depende de 2 | bar: 2021-06-01 to 2021-08-01
4 | Estudo da arquitetura RISC-V | Em progresso | bar: 2021-04-01 to 2021-06-01
5 | Desenvolvimento de um simulador para validar conhecimento da arquitetura | Em progresso | bar: 2021-05-01 to 2021-07-01
6 | Preparar conjunto de software para validar a arquitetura | Espera | Depende de 4 | bar: 2021-06-01 to 2021-07-01
7 | Desenvolvimento do núcleo (depende de 3 e 5) | Espera | Depende de 3 e 5 | bar: 2021-07-01 to 2021-09-01
8 | Síntese do núcleo na FPGA (depende de 7) | Espera | Depende de 7 | bar: 2021-09-01 to 2021-10-01
9 | Validação do núcleo sintentizado(depende de 7) | Espera | Depende de 7 | bar: 2021-10-01
10 | Organização da documentação (depende de 9) | Espera | Depende de 9 | bar: 2021-10-01 to 2021-11-01
11 | Escrever Monografia (depende de tudo acima) | Espera | Depende de tudo acima | bar: 2021-10-01 to 2021-12-01
12 | Poster do TCC (depende de tudo acima) | Espera | Depende de tudo acima | bar: 2021-11-01 to 2021-12-01
13 | Apresentar TCC (depende de tudo acima) | Espera | Depende de tudo acima | bar: 2022-01-01
14 | Finalizar a página do TCC (depende de tudo acima) | Espera | Depende de tudo acima | bar: 2021-12-01
Lengenda | Significado
C | Concluído
E | Em progresso
P | Programado